## Gantt
Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Duración (días) | Inicio Num | Duración
Crear repositorio en Github | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 8 | 3 | 8
Definición de roles del sprint 1 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 8 | 3 | 8
Familiarizarse con las especificaciones del proyecto | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 12 | 0 | 12
Solicitud e instalación Altium | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 9 | 4 | 9
Estudiar tutoriales para Altium | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 9 | 5 | 9
Realización primer sprint 1 | 2026-02-28 | 2026-03-04 | 5 | 8 | 5
Realización diagrama de Gantt para sprint 1 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 8 | 5 | 8