## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
Diseño y desarrollo de una plataforma de interconexión y prueba para el microcontrolador Siwa
Grupo 3 | [5 empty] | Leyenda: | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo critico |  |  |  |  | Sin asignar
Sprint 1 |  | Proyect Owner
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-02-23 | Scrum Master |  |  |  |  | febrero | [6 empty] | marzo | [34 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 0 | Team members | time axis 2026-02-23 to 2026-04-19
Descripción tarea | Categoría | Asignado a | SP | Inicio | Días | time axis 2026-02-23 to 2026-04-19
TÍTULO 1
Crear repositorio en Github | Riesgo critico | Carlos | 1 | 2026-02-23 | 7
Definición de roles del sprint 1 | Riesgo critico |  | 1 | 2026-02-23 | 7
Familiarizarse con las especificaciones del proyecto | Riesgo medio |  | 1 | 2026-02-23 | 12
Solicitud e instalación Altium | Riesgo medio |  | 1 | 2026-02-24 | 9
Estudiar tutoriales para Altium | Riesgo medio |  | 1 | 2026-02-25 | 9
Realización primer sprint 1 | Riesgo critico |  | 1 | 2026-02-28 | 5
Realización diagrama de Gantt para sprint 1 | Riesgo medio |  | 1 | 2026-02-25 | 8
TÍTULO 2
Crear interfaz de trabajo en Github | Riesgo critico | George | 2 | 2026-03-03 | 2
Creación workspace online Altium | Riesgo critico | Carlos | 2 | 2026-03-03 | 2
Esquemático Regulador 1: MAX8510EXK30+T | Riesgo medio | Carlos | 2 | 2026-03-05 | 3
Esquemático Regulador 2: TPS71710DCKT | Riesgo medio | Carlos | 2 | 2026-03-05 | 3
Esquemático Regulador 3: MAX8510EXK18+T | Riesgo medio | Carlos | 2 | 2026-03-05 | 3
Esquemático Conector de Fuente y Señales Externas: PPTC081LFBN-RC | Riesgo medio | Santiago | 2 | 2026-03-06 | 3
Esquemático de Interfaz SIWA: SIWA y headers 8x1 0.1", TS-108-T-A-1-ND | Riesgo medio | Esteban | 2 | 2026-03-01 | 24
Esquemático Oscilador Reloj: ASE3-20.000MHZ-KT PL133-37 | Riesgo medio | Carlos | 2 | 2026-03-03 | 4
Esquemático de Interfaz de Memoria Externa: 1-2199298-2 SST25WF080B | Riesgo medio | George | 2 | 2026-03-04 | 14
Esquemático Circuito de Inicialización: APX812-29UG7 | Riesgo medio | George | 2 | 2026-03-05 | 6
Esquemático Puntos Monitoreo: 61200821621 | Riesgo medio | Santiago | 2 | 2026-03-06 | 3
Bill of Materials | Riesgo critico | Todos | 1 | 2026-03-07 | 7
Esquemático LCD: 61200821621 NHD-0216MW-IB3 TCA9406DCUR | Riesgo medio | Esteban | 1 | 2026-03-09 | 5
Indicadores LEDs: 150120BS75000* 74LVC2G17GW,125 | Riesgo medio | Todos | 1 | 2026-03-10 | 4
Revisión de Conexiones Finales: Capacitores de Acople/Desacople, Resistencias de Protección, otros. | Riesgo medio | Todos | 1 | 2026-03-11 | 3
Tarea 4 | Riesgo critico | Todos | 1 | 2026-03-12
Tarea 5 | Riesgo critico | Todos | 1 | 2026-03-13
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Oscuro
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-03-11 |  |  |  |  | marzo | [20 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2026-03-12 to 2026-05-06
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2026-03-11 | 3 | j: 2; v: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2026-03-16 | 1 | bar: l
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2026-03-08 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2026-03-31 | 1 | bar: m
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2026-03-17 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2026-03-17 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2026-03-19 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2026-03-24 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2026-03-26 | 1 | bar: j
Tarea 5 |  |  |  | 2026-03-27 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2026-03-26 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2026-03-29 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2026-04-13 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2026-04-17 | 3 | v: 2; s: 2; d: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2026-03-17 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2026-04-20 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2026-05-04 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2026-06-15 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Color
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-03-11 |  |  |  |  | marzo | [20 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2026-03-12 to 2026-05-06
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2026-03-12 to 2026-05-06
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-12: 2; 2026-03-13: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2026-03-16 | 1 | bar: 2026-03-16
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2026-03-08 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2026-03-31 | 1 | bar: 2026-03-31
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2026-03-17 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2026-03-17 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2026-03-19 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2026-03-24 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2026-03-26 | 1 | bar: 2026-03-26
Tarea 5 |  |  |  | 2026-03-27 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2026-03-26 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2026-03-29 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2026-04-13 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2026-04-17 | 3 | 2026-04-17: 2; 2026-04-18: 2; 2026-04-19: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2026-03-17 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2026-04-20 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2026-05-04 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2026-06-15 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.